## Blad1
Projectnummer | Projectnaam / Contract ID | Scopeomschrijving | (dominant) marktsegment | Contract grootte | Start contractering | Start contract | Einde contract
R-553500 | Wolfheze Onderdoorgang / Contract Realisatie | De scope van dit project is het realiseren van een onderdoorgang onder de spoorbaan bij Wolfhezerweg, inclusief toegankelijke perrontoegangen en het aanpassen van perrons aan deze nieuwe infrastructuur. Daarnaast omvat het project het saneren van spoor 833 en 6 wissels met seinoptimalisatie, het vernieuwen van perrons conform de nieuwe spoorligging, en het verleggen van kabels en leidingen van derden | Multi O + B | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2024-Q1 | 2024-Q3 | 2027
D-003257 | BBV Noord 2025 incl. FW / Contract Realisatie BBV | Zie voor meer informatie de BBV Aanbestedingstrein. | Spoor | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2027
D-003122 | ERTMS Noordelijke lijnen / Contract Realisatie | Het vervangen van bestaande treinbeveiligingssystemen naar ERTMS. | Beveiliging / Kabels & Leidingen | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2024-Q3 | 2025-Q3 | 2029
R-FPR002 | Eindhoven centrumzijde Stationszijde Zuid / Contract Realisatie | De realisatie van een ondergrondse fietsenstalling die gekoppeld wordt aan de bestaande stalling in de kelder van het monumentale stationsgebouw in Eindhoven. | Transfer | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2024-Q3 | 2025-Q1 | 2027
E-R50009 | EHL: ERTMS Hanzelijn - Lelystad / Contract Realisatie | Het vervangen van bestaande treinbeveiligingssystemen naar ERTMS. | Beveiliging / Kabels & Leidingen | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2026
K-008407 | Kijfhoek Zuid BBV / Contract Realisatie BBV | Zie voor meer informatie de BBV Aanbestedingstrein. | Spoor | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2026
R-3AA001 | PHS Alkmaar - Amsterdam Realisatie / Contract Realisatie Uitgeest Transfer en Emmlacment | De herinrichting van het stationsemplacement, verplaatsen van het goederenkeerspoor, het realiseren van een onderstation en het aanpassen van het stationsgebied. In het stationsgebied vindt een verandering plaats van de sporenlayout en worden de perrons gewijzigd en wordt een extra eilandperron toegevoegd. Over het spoor wordt een traverse (loopbrug) gerealiseerd. | Transfer en Multi O + B | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2028
R-3AA001 | PHS Alkmaar - Amsterdam Realisatie / Contract Realisatie Heerhugowaard Opstelterrein | Het realiseren van een nieuw opstelterrein voor reizigerstreinen met zes opstel- en servicesporen met een lengte van 340 meter en één spoor voor een railinzetplaats voor het inzetten van onderhoudsmaterieel op het bedrijventerrein in Heerhugowaard de Vaandel. | Spoor | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2027
R-FPR026 | A'dam Amstel rw-stalling west fase 2 / Contract Realisatie fietsenstalling westzijde Amstel | Het contract betreft een ondergrondse fietsenstalling, niet gerelateerd aan spoorse assets, ofwel spoorinfra. | Transfer | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2025-Q1 | 2025-Q3 | 2028
R-523112 | Programma Behandelen en Opstellen Rotterdam Noord Goederen / Contract Realisatie | Scope omvat globaal de bouw van behandel- en opstelsporen, verlenging goederenwachtspoor tot 740m, bouw Infrastructuur op en rond het emplacement inclusief calamiteitenweg, aanleg tractie- en energievoorziening, inpassing in interlocking en verkeersleidingsystemen, sanering en vernieuwing sporen en wissels, aanleg geluidwerende voorzieningen. | Multi B | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2028
R-548200 | Provincie Gelderland Regio Expres Achterhoek / Contract Realisatie RegioExpres | De scope van dit project is een spoorverdubbeling van Didam naar Doetichem (8 kilometer) plus het inbrengen van wissels o.a. een bijstuurwissel. | Multi O + B | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2028
R-560300 | Feyenoord City / Contract Gebiedsontwikkeling: Feyenoord City m.b.t. verplaatsen Onderstation en Relaishuis | Onderdeel van het project Feyenoord City is het verplaatsen van het Onderstation en Relaishuis op de Roseknoop Rotterdam naar een nieuwe locatie. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor gemeente om het gebied Roseknoop verder te ontwikkelen met het wijzigen van de wegeninfrastructuur en het bouwen van nieuwe woontorens. | Baan | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2025-Q3 | 2026 | 2028
R-465700 | Havenspoorlijn, Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement / Contract Realisatie Waalhaven-Zuid herinrichting emplacement | Op het Waalhaven Zuid zijn onvoldoende lange processporen (740 meter) beschikbaar. Het project realiseert het aanleggen van 6 lange sporen en meer opstelplekken voor locomotieven. Ook wordt de aansluiting met de Havenspoorlijn geoptimaliseerd zodat de langere treinen vlotter van en naar het emplacement kunnen rijden. | Multi B | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2025-Q4 | 2026 | 2028
R-574900 | Baanverbetering Delft Schiedam / Contract Realisatie | Verbetering van de baanstabiliteit van het bestaande spoor tussen Delft Campus en Schiedam, zodat er meer treinen kunnen rijden. Hiertoe zullen over grote delen van dit tracé van ongeveer 9 kilometer steunbermen aangelegd worden. Waar steunbermen niet mogelijk zijn zullen damwanden aangebracht worden, of worden kunstwerken verstevigd of vervangen. | Baan | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2025-Q4 | 2026 | 2030
R-578600 | Leiden-Utrecht Beter Bereikbaar / Contract Realistie | Realisatie van een nieuw Station Hazerswoude-Rijndijk (station, stationsomgeving, verplaatsing overweg, langzaam verkeer tunnel, aanpassing aansluitende infrastructuur) en de aanpassing van de spoorinfrastructuur tussen Leiden en Alphen: met name aanleg dubbelsporigheid vanaf Zoeterwoude (ca 1-2 km) en/of boogverruiming ten westen van Alphen aan den Rijn. | Multi O + B | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2025-Q4 | 2026 | 2028
R-582800 | Roosendaal integraal / Contract Realisatie | Verlengen van 4 (goederen) keer/buffer sporen zodat deze geschikt zijn voor 740m treinen incl. perronaanpassingen. Uitbreiden van behandel- en opstelcapaciteit voor reizigersmaterieel. Verlengen van perrons. Sanering van overbodige infra. | Spoor & Beveiliging | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2025-Q4 | 2026 | 2031
R-3GZN02 | Den Bosch - Vught, 4 sporigheid en vrije kruising / Contract Realisatie Vught Spoorse eindsituatie | Contract C8 betreft de aanleg en het indienststellen van het 4e spoor tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught Aansluiting en de aanleg van de sporen in de verdiepte ligging in Vught. | Multi O + B | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2026 | 2027 | 2030
E-R50013 | ERTMS SAAL / Contract Realisatie | Het vervangen van bestaande treinbeveiligingssystemen naar ERTMS. | Beveiliging / Kabels & Leidingen | € 200.000.000 - € 500.000.000 | 2026 | 2027 | 2030
E-R50011 | ERTMS Brabant Route/Utrecht - Meteren / Contract Realisatie | Het vervangen van bestaande treinbeveiligingssystemen naar ERTMS. | Beveiliging / Kabels & Leidingen | € 200.000.000 - € 500.000.000 | 2026 | 2027 | 2031
R-562000 | Rotterdam Stadionpark: transformatie station Rotterdam Stadion / Contract Uitvoering Rotterdam Stadionpark | De ontwikkeling van het huidige evenementenstation de Kuip tot een regulier bediend treinstation Stadionpark Rotterdam, met als uitgangspunt 6 Sprinters per uur in beide richtingen. Onderdeel van het station is een langzaam verkeerstraverse met perronopgangen. | Multi O + B | € 50.000.000 - € 200.000.000 | 2027 | 2028 | 2032
R-593800 | MerwedeLingelijn / Contract Realisatie | Diverse infra aanpassingen op de MerwedeLingeLijn, zoals het bouwen van extra onderstations, het verlengen en verbreden van stations en het bouwen van een opstelterrein. | Spoor | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2029 | 2029 | 2032
K-007022 | Assentellers Havenspoorlijn / Realisatie Assentellers Gebied Maasvlakte Opstelsporen | Vervanging van het gehele treindetectiesysteem per treindienstleidersgebied (zie contract ID) op de Havenspoorlijn. | Beveiliging | € 20.000.000 - € 50.000.000 | 2028 | 2029 | 2032